## Om tabellene
Om tabellene
Oversikten gir en regionvis oversikt over kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging og gjennomføring (samme informasjon som i NUP og Oppdatert investeringsplan). | Snarveier til tabellene
Vi har delt prosjektene inn i 4 faner: | Under gjennomføring
• Idriftsatt | Under planlegging
• Under gjennomføring | Løsningsvalg ikke besluttet
• Under planlegging
• Løsningsvalg ikke besluttet
Under planlegging omfatter både prosjekter som forberedes for gjennomføring og prosjekter som ennå ikke er investeringsbesluttet.
Om kostnadsestimatene
Prosjekter under gjennomføring og investeringsbesluttede prosjekter oppgis i løpende (nominelle) kroner og inkluderer byggelånsrenter. Prosjekter under planlegging oppgis i faste (reelle) 2017-kroner og inkluderer ikke byggelånsrenter.
Vi understreker at kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging er beheftet med større usikkerhet enn prosjekter under gjennomføring. Behovet og forutsetninger for prosjekter i tidligfase vil ofte endre seg underveis og dermed påvirke realisering, fremdriftsplan og prosjektutforming. I tillegg kan enkeltprosjekter påvirkes av hensynet til optimalisering av Statnetts totale prosjektportefølje.
Prosjekter hvor løsningsvalg ikke er besluttet er angitt med en kategori med "Type prosjekt" (anleggstype). Et grovt kostnadsintervall for hver anleggstype er vist i tabellen under.
Type prosjekt og typisk intervall (mill. kr.)
Mindre stasjonsprosjekt 50 - 300
Stort stasjonsprosjekt 300 - 600
Ledningsprosjekt 300 - 1000
Stort ledningsprosjekt 1000 - 3000

## Idriftsatt
Prosjekter idriftsatt | Region | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP) |  |  | Kommentar (for Exceltabellen)
|  | Fra MNOK | Til MNOK | Idriftsatt | Behov | Fra MNOK | Til MNOK | Idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse
Lofoten/Vesterålen, Reaktiv komp. (Melbu, Kilbotn, Sortland) | Nord | 120 | 150 | 2016 | Forsyningssikkerhet | 120 | 150 | 2016 | 130 | 150 | 2016 | 130 | 150 |  | Tidligere navn "Reaktiv kompensering Lofoten/Vesterålen"
Svartisen, økt transformeringskapasitet | Nord | 80 | 110 | 2017 | Fornybar | 80 | 110 | 2017 | 80 | 110 | 2016 | 80 | 110 | 2016
Ørskog-Sogndal 420 kV ledning | Midt | 4600 | 5500 | 2016 | Forsyningssikkerhet/fornybar | 4600 | 5500 | 2016 | 4600 | 5500 | 2016 | 4600 | 5600 | 2016
Evanger, økt transformatorkapasitet | Vest | 100 |  | 2016 | Fornybar/forsyningssikkerhet | 100 |  | 2016 | 100 |  | 2016 | 40 |  | 2015 | BKK Nett. Forventet kostnad 2016 gjelder tiltak i transmisjonsnettet. Tiltak i regional- og distribusjonsnett er anslått til rundt 34 MNOK.
Mongstad-Kollnes, ny 300/420 kV-ledning | Vest | 1275 |  | 2016 | Forsyningssikkerhet/fornybar | 1275 |  | 2016 | 1275 |  | 2016 | 1200 |  | 2017 | BKK Nett
Furuset reinvestering kontrollanlegg | Øst | 75 | 85 | 2016 | Forsyningssikkerhet | 75 | 85 | 2016 | 75 | 85 | 2016
Østlandet økt transformeringskapasitet | Øst | 860 | 890 | 2017 | Forsyningssikkerhet | 860 | 890 | 2017 | 870 | 890 | 2017 | 780 | 810 | 2015-2016 | Tidligere navn "Trafokapasitet Østlandet: Follo, Tegneby, Sogn, Vågamo, Tveiten og Fåberg"

## Under gjennomføring
Prosjekter under gjennomføring | Region | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP) |  |  | Kommentar (for Exceltabellen)
|  | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Behov | Kommentar | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse
Balsfjord-Skaidi ny ledning og stasjoner* | Nord | 4000 | 6000 | 2021 | Forsyningssikkerhet/fornybar | * Forventet kostnad gjelder hele prosjekter Balsfjord-Skaidi, mens tidspunkt for forventet idriftsettelse gjelder Balsfjord-Skillemoen og Skaidi transformatorstasjon. Delstrekningen Skillemoen-Skaidi skal opp til vurdering senest i 2018 og forventet tidspunkt for idriftsettelse avklares da. | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2020 | * Forventet kostnad gjelder hele prosjekter Balsfjord-Skaidi, mens tidspunkt for forventet idriftsettelse gjelder Balsfjord-Skillemoen og Skaidi transformatorstasjon. Delstrekningen Skillemoen-Skaidi skal opp til vurdering senest i 2018 og forventet tidspunkt for idriftsettelse avklares da.
Kvitfossen rehabilitering stasjon | Nord | 50 | 55 | 2017 | Forsyningssikkerhet |  | 50 | 55 | 2017 | 51 | 56 | 2017
Namsos-Nedre Røssåga spenningsoppgradering av stasjoner og ledning | Nord | 900 | 1000 | 2017-2018 | Fornybar/handelskapasitet |  | 900 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018
Ofoten-Balsfjord ny ledning og utvidelse stasjoner | Nord | 2980 | 3020 | 2017 | Forsyningssikkerhet |  | 3000 | 3700 | 2017 | 3200 | 3700 | 2017 | 3200 | 3700 | 2017
Sildvik rehabilitering stasjon | Nord | 150 | 170 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 150 | 170 | 2018 | 130 | 160 |  | 100 | 150 |  | Endret status til Under gjennomføring NUP 2017
Skjomen rehabilitering stasjon | Nord | 190 | 220 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 190 | 220 | 2018 | 190 | 220 |  | 130 | 160 |  | Endret status til Under gjennomføring NUP 2017
Klæbu-Namsos spenningsoppgradering av stasjoner og ledning | Midt | 700 | 800 | 2017 | Fornybar/handelskapasitet |  | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017
Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna | Midt | 2950 | 3090 | 2019 | Fornybar |  | 3400 | 3700 | 2019 | 3400 | 3700 | 2019 | 3400 | 4700 | 2019 | Tidligere navn "Namsos-Surna, ny 420 kV-ledning". Omfatter ikke Åfjord-Snilldal som er under planlegging.
Hove reinvestering 300 kV | Vest | 65 | 75 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 70 | 95 | 2019 | [6 empty] | Endret status til Under gjennomføring NUP 2017
Modalen-Mongstad, ny 300/420 kV-ledning | Vest | 1500 |  | 2019 |  | BKK Nett | 1500 |  | 2019 | 1300 | 1500 | 2019 | 1300 | 1500 | 2019 | BKK Nett
Nesflaten reinvestering 300 kV | Vest | 80 | 90 | 2017 | Forsyningssikkerhet |  | 80 | 95 | 2017 | 80 | 95 | 2017
Røldal reinvest. stasjon | Vest | 165 | 182 | 2019 | Forsyningssikkerhet |  | 150 | 170 | 2020 | 150 | 170 | 2020 | 90 | 130 |  | Reinvestering. Statnett planlegger også å etablere transformering 300/22 kV i Røldal avhengig av ny vannkraft. Dette vil ikke inngå i transmisjonsnettet. Endret status til Under gjennomføring NUP 2017
Spanne, økt transformatorkapasitet | Vest | 120 |  | 2017 | Forsyningssikkerhet | Haugaland Kraft Nett | 120 |  | 2017 | 120 |  | 2017 | 100 | 120 | 2016/2017 | Haugaland Kraft Nett
Bjerkreim stasjon | Sør | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | Fornybar | Forventet kostnad er totalt for prosjektet (Statnett og Lyse Elnett) | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 530 | 620 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 450 | 600 |  | Endret status til Under gjennomføring 2017. Forventet kostnad er totalt for prosjektet (Statnett og Lyse Elnett)
Honna, ny transformatorstasjon | Sør | 330 | 370 | 2018 | Fornybar | Agder Energi Nett |  |  |  | 330 | 370 | 2017 | 330 | 370 | 2017 | Agder Energi Nett
Kristiansand reinvestering 300 kV | Sør | 330 | 360 | 2021 | Forsyningssikkerhet |  | 300 | 350 | 2020 | 300 | 350 | 2020 |  |  |  | Endret status til Under gjennomføring NUP 2017
Vestre korridor | Sør | 7100 | 8500 | 2021-2022 | Handelskapasitet/fornybar |  | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022
Furuset transformatorutskiftning | Øst | 90 | 100 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 90 | 100 | 2018 | 100 | 120 | 2018 | 100 | 140 | 2018 | Endret status til Under gjennomføring NUP 2017
Fåberg reinvestering 300 kV | Øst | 140 | 160 | 2019 | Forsyningssikkerhet |  | 140 | 170 | 2019 | 140 | 170 | 2019 |  |  |  | Endret status til Under gjennomføring NUP 2017
Indre Oslofjord kabelanlegg | Øst | 1050 | 1110 | 2017-2018 | Forsyningssikkerhet |  | 1050 | 1200 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018
NSO Hamang stasjon midlertidig tiltak | Øst | 150 | 165 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 155 | 165 | 2018 | 145 | 165 | 2018 |  |  |  | Endret status til Under gjennomføring NUP 2017
Vemorktoppen reinvestering stasjon | Øst | 150 | 200 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2017-2018
Smestad-Sogn kabelforbindelse og Smestad transformatorstasjon | Øst | 1250 | 1390 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Tidligere angitt separat som Smestad-Sogn kableforbindelse og Smestad transformatorstasjon. | 1500 | 1800 | 2021 | [6 empty] | Tidligere angitt separat som Smestad-Sogn kableforbindelse og Smestad transformatorstasjon. Endret status til Under gjennomføring NUP 2017
NordLink: Kabel til Tyskland | Mellomland | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | Handelskapasitet | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. Kommersiell idriftsettelse 2020 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. Kommersiell idriftsettelse 2020
NSL: Kabel til Storbritannia | Mellomland | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | Handelskapasitet | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %.

## Under planlegging
Prosjekter under planlegging | Region | Status | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon | [5 empty] | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP) |  |  |  | Kommentar (for Exceltabellen)
|  |  | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Behov | Kommentar | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon
Marka reinvestering 300 kV | Nord | Forbereder gjennomføring |  |  |  |  | Forsyningssikkerhet | Ny fremdriftsplan vil bli utarbeidet grunnet nye forutsetninger. | 160 | 200 | 2017 | 3 år |  |  | 2017 | [5 empty] | Ny fremdriftsplan vil bli utarbeidet grunnet nye forutsetninger. Endret status til Forberede gjennomføring (investeringsbesluttet) NUP 2017
Kobbvatnet Ny transformatorstasjon | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 260 | 300 | 2017/18 | 3 år | Forsyningssikkerhet/fornybar |  | 260 | 300 | 2017/18 | 3 år | 260 | 300 | 2013 | Avhenger av løsningsvalg* | 130 | 180 | 2013 | 4 år | Tidligere navn "Kobbelv, økt transformeringskapasitet". *For ny stasjonsløsning kreves ny konsesjoonssøknad og denne planlegges sendt når samlede vurderinger foreligger.
Kolsvik Fornyelse kontroll- og apparatanlegg | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 90 | 125 | 2017/18 | 4 år | Forsyningssikkerhet
Salten Ny stasjonsløsning | Nord | Ikke investeringsbesluttet |  |  |  |  | Forsyningssikkerhet/fornybar | Løsningsvalget er under revurdering | 400 | 500 | 2017 | 4 år | 400 | 500 | 2017 | Avhenger av løsningsvalg | 250 | 350 | 2015 | 2-3 år | Løsningsvalget er under revurdering
Surna-Aura/Viklandet, ny linje, sp.oppgrad. 420kV | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | Fornybar/forsyningssikkerhet |  | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 5-13 år | Fremdriftsplanen for Åfjord-Snilldal er førende for prosjektet fordi Aura/Viklandet-Surna må være spenningsoppgradert før kabelen over Trondheimsfjorden settes i drift.
Brandhol Fornyelse stasjon | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 60 | 80 | 2018 | 3 år | Forsyningssikkerhet |  | 60 | 80 | 2018 | 3 år | 60 | 80 | 2018 | 3 år | 60 | 80 | 2015 | 3 år | Behov for reinvestering pga. teknisk levealder og tilstand på transformatorer, kontroll- og apparatanlegg. Prosjektet er noe utsatt (etter NUP 2015) pga. den totale porteføljen og gjennomføringskapasitet.
Åfjord-Snilldal 420 kV ledning og kabel Trondheimsfjorden | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | Fornybar/handelskapasitet |  | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år
Aurland - Sogndal Spenningsoppgradering til 420 kV | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 750 | 950 | 2019 | 3-4 år | Handelskapasitet/fornybar |  | 750 | 950 | 2019 | 3-4 år | 500 | 900 | * |  | 500 | 900 | 2016 | 3-4 år | * Samf.økonomisk analyse pågår. Usikkerhet rundt tidspunkt for konsesjonssøknad
Borgund Økt transformering 300/66kV | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 85 | 100 | 2014 | 5-6 år | Fornybar | Avhengig av investeringsbeslutning vannkraft | 85 | 100 | 2014 | 5-6 år | 85 | 100 | 2014 | 5-6 år | 85 | 100 | 2014 | 3 år | Avhengig av investeringsbeslutning vannkraft
Evanger-Samnanger Oppgradering av ledning | Vest | Ikke investeringsbesluttet | Under utarbeidselse |  | 2014 | 4-5 år | Handelskapasitet/fornybar |  | Under utarbeidselse |  | 2014 | 4-5 år | 70 | 100 | 2014 | 4-5 år | 60 |  | 2014 | 3 år | Behov for økt overføringskapasitet
Håvik Nye kondensatorbatterier | Vest | Forbereder gjennomføring | 60 | 70 | 2017 | 2018 | Forsyningssikkerhet
Mauranger-Samnanger Oppgradering | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 600 | 950 | 2019 | 5 år | Handelskapasitet/fornybar | Tidligere Sauda-Samnanger trinn 1 | 600 | 950 | 2019 | 5 år | 600 | 950 | 2019 | 5 år | 600 | 950 | 2017 | 5 år | Handelskapasitet. Tidligere Sauda-Samnanger trinn 1
Mauranger Økt transformering 300/66 og 66/22 kV | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 110 | 160 | 2014 | 6 år | Fornybar | Avhengig av investeringsbeslutning vannkraft | 110 | 160 | 2014 | 5-6 år | 110 | 160 | 2014 | 6 år | 110 | 160 | 2014 | 3 år | Avhengig av investeringsbeslutning vannkraft
Refsdal Ny transformering 300/66 kV | Vest | Ikke investeringsbesluttet |  |  |  |  | Fornybar | Tatt ut av porteføljen. | 60 | 90 | 2015 | 5 år | 60 | 90 | 2015 | 4-5 år | 60 | 90 | 2015 | 4-5 år | Videre arbeid avventer investeringsbeslutning vannkraft
Samnanger, økt transformeringskapasitet for fornybar | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 50 | 80 | 2017/18 | 2-3 år | Fornybar | Avhenger av investeringsbeslutning vannkraft | 50 | 80 | 2017 | 2-3 år | 50 | 80 | 2017 |  | 50 |  | 2016 | 1 år | Avhenger av investeringsbeslutning vannkraft
Ålfoten Økt transformering 420/132 kV | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 85 | 125 | 2014 | 5 år | Fornybar | Avhengig av investeringsbeslutning vindkraft | 85 | 125 | 2014 | 5 år | 85 | 125 | 2014 |  | 85 | 125 | 2014 | – | Avhengig av investeringsbeslutning vindkraft
Lyse-Fagrafjell ny ledning og stasjon | Sør | Ikke investeringsbesluttet | 1700 | 2000 | 2018 | 4-5 år | Forsyningssikkerhet/fornybar |  | 1700 | 2000 | 2018 | 4-5 år |  |  | 2018 | 4-5år |  |  |  |  | Tidligere "Lyse-Stølaheia, ny 420 kV-ledning".
Nedre Vinstra reinvestering 300 kV | Øst | Forbereder gjennomføring | 70 | 90 | 2018 | 1 år | Forsyningssikkerhet
Rød, Verdal og Sylling SVC | Øst | Forbereder gjennomføring | 300 | 380 | Ikke pliktig | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | 300 | 380 | Ikke pliktig | 2018/2019 | 300 | 380 | Ikke pliktig | 2018 (Sylling) 2019 (Rød, Verdal)
Sylling reinvestering stasjon | Øst | Forbereder gjennomføring | 490 | 590 | 2016 | 5 år | Forsyningssikkerhet |  | 490 | 590 | 2016 | 4 år | 490 | 590 | 2016 | 4 år | 350 | 450 | 2016 | 3-4 år
NSO Hamang Ny transformatorstasjon | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 480 | 700 | 2014 | Tidligst 2023 | Forsyningssikkerhet |  | 480 | 700 | 2014 | 2023-28 | 480 | 700 | 2014 | Tidligst 2023 | 480 | 700 | 2014 | 6-7 år
NSO Liåsen Ny stasjon | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 400 | 450 | 2018/19 | 3 år | Forsyningssikkerhet |  | 400 | 450 | 2018 | 2-3 år | [8 empty] | Endret status til Prosjekter under planlegging (ikke investeringsbesluttet) NUP 2017
NSO Sogn Oppgradering av transformatorstasjon | Øst | Forbereder gjennomføring | 490 | 550 | 2017 | 4 år | Forsyningssikkerhet |  | 500 | 600 | 2017 | 4 år | [8 empty] | Endret status til Prosjekter under planlegging (ikke investeringsbesluttet) NUP 2017
NSO Sogn-Ulven kabelforbindelser | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 1050 | 1250 | 2019 | 4 år | Forsyningssikkerhet
NSO Ulven Ny transformator 300/132 kV | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 90 | 95 | 2017 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 80 | 110 | 2017 | 1-2 år | [8 empty] | Endret status til Prosjekter under planlegging (ikke investeringsbesluttet) NUP 2017

## Løsningsvalg ikke besluttet
Prosjekter – løsningsvalg ikke besluttet | Region | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  | 2016 Oppdatert investeringsplan
|  | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Behov | Kommentar | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Planlagt sendt konsesjonssøknad
Adamselv - Lakselv | Nord | Ledningsprosjekt | 2017 | Forsyningssikkerhet, fornybar |  | Ledningsprosjekt | 2017 | 2017
Kanstadbotn, nytt 132 kV koblingsanlegg | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Tidligere del av Kvandal-Kanstadbotn Fornyelse ledning
Kvandal-Kanstadbotn Fornyelse ledning | Nord | Ledningsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet | Inkluderte tidligere (før endelig NUP 2017) Kanstadbotn stasjon | Ledningsprosjekt (og stasjon) | 2018 | 2018
Lavohmig jording Sørnettet | Nord | Mindre stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt
Varntresk, ny 220/132 kV transformering | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Fornybar |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2017
Eidum, utvidelse og reinvestering 132 kV | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet/økt forbruk |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2018
Isfjorden Ny stasjon | Midt |  |  |  | Ikke inkludert i tabellen | Stort stasjonsprosjekt | 2019
Isfjorden-Fræna Ny ledning | Midt | Stort ledningsprosjekt | 2020 | Nytt forbruk |  | Stort ledningsprosjekt | 2019/20
Aurland I, II og III, oppgradering av stasjoner | Vest | Stort stasjonsprosjekt | 2020 |  |  | Stort stasjonsprosjekt | 2018
Blåfalli-Samnanger trinn 2 (oppgradering til 420kV) | Vest | Ledningsprosjekt | 2023 | Handelskapasitet/fornybar |  | Ledningsprosjekt | 2023 | 2023
Dale, fornyelse | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet
Haugalandet Nettforsterkning | Vest | Stort ledningsprosjekt | 2018 | Økt forbruk | Avhengig av investering i økt forbruk | Stort ledningsprosjekt | 2018 | 2018
Haugalandet Reaktiv kompensering | Vest | Stort stasjonsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | Stort stasjonsprosjekt | 2017/18 | 2017
Fortun, fornyelse | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Kvilldal, koblingsstasjon oppgradering | Vest |  |  |  | Inkludert i eksisterende prosjekt | Mindre stasjonsprosjekt | 2017 | 2017
Leirdøla Fornyelse stasjon/Økt transformering 300/66 kV | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet/fornybar | Økt transformering er avhengig av investeringsbeslutning vannkraft. | Mindre stasjonsprosjekt | 2017/18 | 2017
Nettutvikling Nord-Jæren | Sør | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet
Stølaheia økt transformering 300/50 kV | Sør | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet
NSO Hamang-Bærum-Smestad Fornyet 420 kV forbindelse og Bærum stasjon | Øst | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | Ledningsprosjekt | 2017/18 | 2017
Nettplan Stor-Oslo deler av trinn 2 og 3 | Øst | Flere større prosjekter |  | Forsyningssikkerhet |  | Flere større prosjekter
NSO Røykås ny transformator | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2017/18 | Forsyningssikkerhet | Tidligere NSO Røykås Oppgradering av stasjon | Mindre stasjonsprosjekt | 2017
NSO Ulven Oppgradering av stasjon | Øst | Stort stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet |  | Stort stasjonsprosjekt | 2017/18
Rød, fornyelse kontrollanlegg og apparatanlegg | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Vågåmo, nettilknytning Nedre Otta og nytt kontrollanlegg | Øst |  |  |  | Ikke inkludert i tabellen | Mindre stasjonsprosjekt | 2017/18