## Om tabellene
Om tabellene
Oversikten gir en regionvis oversikt over kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging og gjennomføring (samme informasjon som i NUP og Oppdatert investeringsplan). | Snarveier til tabellene
Vi har delt prosjektene inn i 4 faner: | Under gjennomføring
• Idriftsatt | Under planlegging
• Under gjennomføring | Løsningsvalg ikke besluttet
• Under planlegging
• Løsningsvalg ikke besluttet
Under planlegging omfatter både prosjekter som forberedes for gjennomføring og prosjekter som ennå ikke er investeringsbesluttet.
Om kostnadsestimatene
Prosjekter under gjennomføring og investeringsbesluttede prosjekter oppgis i løpende (nominelle) kroner og inkluderer byggelånsrenter. Prosjekter under planlegging oppgis i faste (reelle) 2019-kroner og inkluderer ikke byggelånsrenter.
Vi understreker at kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging er beheftet med større usikkerhet enn prosjekter under gjennomføring. Behovet og forutsetninger for prosjekter i tidligfase vil ofte endre seg underveis og dermed påvirke realisering, fremdriftsplan og prosjektutforming. I tillegg kan enkeltprosjekter påvirkes av hensynet til optimalisering av Statnetts totale prosjektportefølje.
Prosjekter hvor løsningsvalg ikke er besluttet er angitt med en kategori med "Type prosjekt" (anleggstype). Et grovt kostnadsintervall for hver anleggstype er vist i tabellen under.
Type prosjekt og typisk intervall (mill. kr.)
Mindre stasjonsprosjekt 50 - 300
Stort stasjonsprosjekt 300 - 600
Ledningsprosjekt 300 - 1000
Stort ledningsprosjekt 1000 - 3000

## Idriftsatt
|  | 2019 Nettutviklingsplan |  |  |  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter idriftsatt | Region | Fra MNOK | Til MNOK | Idriftsatt | Behov | Kommentar | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt
Kvitfossen rehabilitering stasjon | Nord | 50 | 55 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Idriftsatt slutten av 2017 | 50 | 55 | 2017 | 50 | 55 | 2017 | 50 | 55 | 2017 | 51 | 56 | 2017
Ofoten-Balsfjord ny ledning og utvidelse stasjoner | Nord | 2980 | 3020 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Hele strekningen Ofoten-Balsfjorden spenningsatt og satt på drift med 420 kV spenning september 2017. Det pågikk noe byggearbeider på stasjoner våren 2018. Nå er alt arbeid sluttført og 132 kV ledning til Strausmo er sanert/fjernet. | 2980 | 3020 | 2017 | 2980 | 3020 | 2017 | 3000 | 3700 | 2017 | 3200 | 3700 | 2017 | 3200 | 3700 | 2017
Sildvik rehabilitering stasjon | Nord | 140 | 150 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Satt i drift 2018. | 140 | 150 | 2018 | 150 | 170 | 2018 | 150 | 170 | 2018 | 130 | 160 |  | 100 | 150
Ørskog-Sogndal 420 kV ledning | Midt | [5 empty] | 5300 | 5500 | 2016 | 4600 | 5500 | 2016 | 4600 | 5500 | 2016 | 4600 | 5500 | 2016 | 4600 | 5600 | 2016
Klæbu-Namsos spenningsoppgradering av stasjoner og ledning | Midt | 700 | 1000 | 2018 | Handelskapasitet/produksjon | Strekningen Klæbu-Namsos-Nedre Røssåga satt på drift med 420 kV spenning høsten 2017. Mindre vedlikeholds- og reinvesteringstiltak på stasjonene ble ferdigstilt i 2018. | 700 | 800 | 2018 | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017
Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna | Midt | 2700 | 2780 | 2019 | Produksjon | Tidligere navn "Namsos-Surna, ny 420 kV-ledning". Prosjektet ferdigstilt høsten 2019. Se også "Åfjord-Snilldal 420 kV ledning og kabel Trondheimsfjorden" og Surna-Aura/Viklandet, ny linje, sp.oppgrad. 420kV | 2950 | 3090 | 2019 | 2950 | 3090 | 2019 | 3400 | 3700 | 2019 | 3400 | 3700 | 2019 | 3400 | 4700 | 2019
Evanger, økt transformatorkapasitet | Vest | [5 empty] | 124 |  | 2016 | 100 |  | 2016 | 100 |  | 2016 | 100 |  | 2016 | 40 |  | 2015
Mongstad-Kollnes, ny 300/420 kV-ledning | Vest | [5 empty] | 1275 |  | 2016 | 1275 |  | 2016 | 1275 |  | 2016 | 1275 |  | 2016 | 1200 |  | 2017
Nesflaten reinvestering 300 kV | Vest | 80 | 90 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Idriftsatt slutten av 2017 | 80 | 90 | 2017 | 80 | 90 | 2017 | 80 | 95 | 2017 | 80 | 95 | 2017
Spanne, økt transformatorkapasitet | Vest | 137 |  | 2017 | Forsyningssikkerhet | Haugaland Kraft Nett. | 145 |  | 2017 | 120 |  | 2017 | 120 |  | 2017 | 120 |  | 2017 | 100 |  | 2016/2017
Hove reinvestering 300 kV | Vest | 70 | 95 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet omfatter både fornyelse av kontrollanlegget og deler av apparatanlegget | 65 | 75 | 2018 | 65 | 75 | 2018 | 70 | 95 | 2019
Håvik Nye kondensatorbatterier | Vest | 68 | 72 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet omfatter midlertidige filtre for å møte økt forbruk i påvente av ny Karmøy stasjon | 60 | 70 | 2018 | 60 | 70 | 2018
Røldal, fornyelse stasjon | Vest | 140 | 150 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Fornyelse. Statnett planlegger også å etablere transformering 300/22 kV i Røldal avhengig av ny vannkraft. | 140 | 150 | 2019 | 165 | 182 | 2019 | 150 | 170 | 2020 | 150 | 170 | 2020 | 90 | 130
Honna, ny transformatorstasjon | Sør | 255 |  | 2018 | Produksjon | Agder Energi Nett. Idriftsatt april 2018. Statnett tok over eierskapet etter idriftsettelse. | 260 | 275 | 2018 | 330 | 370 | 2018 |  |  |  | 330 | 370 | 2017 | 330 | 370 | 2017
Bjerkrheim stasjon | Sør | 500 | 540 | 2019 | Produksjon | Samarbeid med Lyse Elnett. | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 530 | 620 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 450 | 600
Indre Oslofjord kabelanlegg | Øst | 900 | 1000 | 2017-2018 | Forsyningssikkerhet | Idriftssatt slutten av august 2018. | 1050 | 1110 | 2017-2018 | 1050 | 1110 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018
Østlandet økt transformeringskapasitet | Øst | [5 empty] | 860 | 890 | 2017 | 860 | 890 | 2017 | 860 | 890 | 2017 | 870 | 890 | 2017 | 780 | 810 | 2015-2016
NSO Ulven Ny transformator | Øst | 85 | 90 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 85 | 90 | 2018 | 90 | 95 | 2018 | 80 | 110 | 2018-19
NSO Hamang stasjon midlertidig tiltak | Øst | 150 | 165 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 150 | 165 | 2018 | 150 | 165 | 2018 | 155 | 165 | 2018 | 145 | 165 | 2018
Furuset transformatorutskiftning | Øst | 90 | 100 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 90 | 100 | 2018 | 90 | 100 | 2018 | 90 | 100 | 2018 | 100 | 120 | 2018 | 100 | 140 | 2018

## Under gjennomføring
|  | 2019 Nettutviklingsplan |  |  |  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter under gjennomføring | Region | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra NUP 2017 til Oppdatert Investeringsplan 2018) | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse
Balsfjord-Skaidi ny ledning og stasjoner | Nord | 4000 | 4500 | 2023 | Forsyningssikkerhet |  | 4260 | 4440 | 2023* (Forventet idriftsettelse er nå tilpasset hele strekningen Balsfjord-Skaidi, mens det i NUP 2017 kun var for Balsfjord-Skillemoen.) | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2020
Kobbvatnet Ny transformatorstasjon | Nord | 315 | 330 | 2020 | Forsyningssikkerhet | Tidligere benevnt "Kobbelv, økt transformeringskapasitet". | 315 | 330 | 2020 | 260 | 300 | 2020-21 | 260 | 300 | 2020-21 | 260 | 300 | Avhenger av løsningsvalg* | 130 | 180 | 2017
Marka reinvestering 300 kV | Nord | 145 | 160 | 2020 | Forsyningssikkerhet | Kostnadsreduksjonen kommer i hovedsak av redusert byggetid, reduserte byggherrekostnader og redusert usikkerhet. | 160 | 200 | 2020 |  |  |  | 160 | 200 | 2020
Skjomen rehabilitering stasjon | Nord | 235 | 250 | 2020 | Forsyningssikkerhet | Det gikk et steinras ved Skjomen stasjon sommer 2017. Tidsplan og investeringer ble justert i etterkant av dette. | 235 | 250 | 2019 | 190 | 220 | 2018 | 190 | 220 | 2018 | 190 | 220 |  | 130 | 160
Namsos-Nedre Røssåga spenningsoppgradering av stasjoner og ledning | Nord | 900 | 1000 | 2020 | Handelskapasitet | Strekningen Klæbu-Namsos-Nedre Røssåga ble satt på drift med 420 kV-spenning høsten 2017. Fornyelse av kontrollanlegg Nedre Røssåga gjenstår, ferdigstilles 2020. | 900 | 1000 | 2020 | 900 | 1000 | 2017-2018 | 900 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018
Ålfoten Økt transformering 420/132 kV | Vest | 90 | 100 | 2019 | Produksjon |  | 90 | 100 | 2019 | 85 | 125 | 2019 | 85 | 125 | 2019 | 85 | 125 |  | 85 | 125
Borgund Økt transformering 300/66kV | Vest | 15 | 17 | 2019 | Produksjon | Kostnadsreduksjonen skyldes at prosjektet er endret til kun å flytte en transformator fra en stasjon til en annen, samt reduserte kostnader til grunnarbeid. | 85 | 100 | 2020-2021 | 85 | 100 | 2019-2020 | 85 | 100 | 2019-2020 | 85 | 100 | 2019-2020 | 85 | 100 | 2017
Modalen-Mongstad, ny 300/420 kV-ledning | Vest | 1500 |  | 2019 | Forsyningssikkerhet/produksjon | BKK Nett. Oppdatert kostnadsestimat. I tidligere fase er det påløpt rundt 100 MNOK. | 1600 |  | 2019 | 1500 |  | 2019 | 1500 |  | 2019 | 1300 | 1500 | 2019 | 1300 | 1500 | 2019
Mauranger Økt transformering 300/66 og 66/22 kV | Vest | 140 | 155 | 2020 | Produksjon | Kostnadsreduksjonen kommer i hovedsak av reduserte kostnader til grunnarbeid, samt reduserte byggherrekostnader. | 160 | 180 | 2020 | 110 | 160 | 2020 | 110 | 160 | 2019-2020 | 110 | 160 | 2020 | 110 | 160 | 2017
Kristiansand reinvestering 300 kV | Sør | 330 | 360 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet omfatter både fornyelse av kontrollanlegg og deler av apparatanlegget | 330 | 360 | 2021 | 330 | 360 | 2021 | 300 | 350 | 2020 | 300 | 350 | 2020
Vestre korridor | Sør | 6600 | 6800 | 2021-2022 | Handelskapasitet/produksjon | Alle stasjons- og ledningsdelene av Vestre Korridor er under gjennomføring. | 6600 | 6800 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022
Lyse-Fagrafjell ny ledning og stasjon | Sør | 1800 | 2100 | 2023-2024 | Forsyningssikkerhet/produksjon | Vi fikk konsesjon i september 2019. | 1800 | 2100 | 2022-2023 | 1700 | 2000 | 2022-2023 | 1700 | 2000 | 2022-2023 |  |  | 2022-2023
Fåberg reinvestering 300 kV | Øst | 140 | 160 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet omfatter både fornyelse av kontrollanlegg og deler av apparatanlegget | 140 | 160 | 2019 | 140 | 160 | 2019 | 140 | 170 | 2019 | 140 | 170 | 2019
Nedre Vinstra reinvestering 300 kV | Øst | 70 | 90 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet omfatter både fornyelse av kontrollanlegg og deler av apparatanlegget | 70 | 78 | 2019 | 70 | 90 | 2019
NSO Røykås ny transformator | Øst | 70 | 90 | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | 70 | 90 | 2020
Smestad-Sogn kabelforbindelse og Smestad transformatorstasjon | Øst | 1250 | 1390 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Forsinkelser med fjellarbeid vil få konsekvenser for framdriften, og det er foreløpig usikkert hvilken konsekvens det får for kostnadene. Prosjektet replanlegges vinteren 2019. | 1250 | 1390 | 2021 | 1250 | 1390 | 2021 | 1500 | 1800 | 2021
NSO Sogn Oppgradering av transformatorstasjon | Øst | 545 | 580 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Forsinkelser med fjellarbeid på Smestad-Sogn vil få konsekvenser for framdriften, og det er foreløpig usikkert hvilken konsekvens det får for kostnadene. Prosjektet replanlegges vinteren 2019. | 545 | 583 | 2021 | 490 | 550 | 2021 | 500 | 600 | 2021
Sylling reinvestering stasjon | Øst | 450 | 490 | 2022 | Forsyningssikkerhet | Leverandør er forsinket med omtrent ett år, og det er foreløpig usikkert hvilken konsekvens det får for kostnadene. Prosjektet replanlegges vinteren 2019. | 450 | 490 | 2021 | 490 | 590 | 2021 | 490 | 590 | 2020 | 490 | 590 | 2020 | 350 | 450 | 2019-20
Vemorktoppen reinvestering stasjon | Øst | 150 | 200 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet er forsinket med ett år grunnet forsinkede leveranser. | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2017-2018
Rød, Verdal og Sylling SVC | Øst | 290 | 310 | 2022 | Forsyningssikkerhet |  | 300 | 380 | 2022 | 300 | 380 | 2020 | 300 | 380 | 2018/2019 | 300 | 380 | 2018 (Sylling) 2019 (Rød, Verdal)
NordLink: Kabel til Tyskland | Mellomland | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2020 | Handelskapasitet | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. Kommersiell idriftsettelse 2021. |  |  |  | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019
NSL: Kabel til Storbritannia | Mellomland | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | Handelskapasitet | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. |  |  |  | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021

## Under planlegging
|  |  | 2019 Nettutviklingsplan | [5 empty] | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter under planlegging | Region | Status | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Behov | Kommentar | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon
Kolsvik Fornyelse kontroll- og apparatanlegg | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 90 | 125 | 2021 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Prosjektets fremdrift er tilpasset ressurstilgang internt og derfor noe utsatt. | 90 | 125 | 2020 | 3 år | 90 | 125 | 2017/18 | 4 år
Kvandal-Kanstadbotn Fornyelse ledning | Nord | Investeringsbesluttet | 420 | 470 | 2019-2020 | 4 år (2023) | Forsyningssikkerhet | Sendt konsesjonssøknad april 2018. Kraftledningen vil bli på 132 kV, som i dag, og skal erstatte dagens ledning. Investeringsbeslutning ble fattet september 2019. | 400 | 500 | 2019 | 5 år
Salten Ny stasjonsløsning | Nord | Investeringsbesluttet | 520 | 620 | 2013 | 10 år | Forsyningssikkerhet/produksjon | Investeringsbeslutning er fattet siden Oppdatert investeringsplan 2018. Prosjektet er endret, så det nye kostnadsspennet er ikke sammenlignbart med tidligere oppgitt kostnadsspenn. | 400 | 500 | 2013 | 2023 |  |  |  |  | 400 | 500 | 2017 | 4 år | 400 | 500 | 2017 | Avhenger av løsningsvalg | 250 | 350 | 2015 | 2-3 år
Adamselv Reaktiv kompensering | Nord | Investeringsbesluttet | 10 | 20 | 2019 | 1 år | Produksjon | Kondensatorbatteri for tilknytning av ny produksjon
Skaidi-Hammerfest ny ledning og stasjoner | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 1000 | 1400 | 2020 | 5 år | Forbruk | Tilrettelegging for nytt forbruk i Hammerfestområdet. Vi ber nå OED gjenoppta konsesjonsbehandlingen.
Hadselfjorden Fornyelse kabelanlegg | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 260 | 300 | 2020 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Tidligere oppgitt under 'løsningsvalg ikke besluttet'.
Hofstad ny 420/132 kV transformator | Midt | Investeringsbesluttet | 93 | 98 | 2013 | 8 år | Produksjon | Nytt prosjekt for å tilknytte Sørmarkfjellet vindkraftpark | 80 | 100 | 2013 | 2020
Surna-Aura/Viklandet, ny linje, sp.oppgrad. 420kV | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 500 | 700 | 2015 | 13 år | Handelskapasitet/produksjon | Kostnadsestimatene er ikke oppdatert. | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 5-13 år
Åfjord-Snilldal 420 kV ledning og kabel Trondheimsfjorden | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 1900 | 2700 | 2013 | 15 år | Handelskapasitet/produksjon | Kostnadsestimatene er ikke oppdatert. | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år
Aurland - Sogndal Spenningsoppgradering til 420 kV | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 900 | 1050 | 2020 | 5-6 år | Handelskapasitet/produksjon | Kostnadsøkningen kommer i hovedsak av økt omfang. | 500 | 900 | 2019 | 4 år | 500 | 900 | 2019 | 3-4 år | 750 | 950 | 2019 | 3-4 år | 500 | 900 | * |  | 500 | 900 | 2016 | 3-4 år
Haugalandet Nettforsterkning | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 1150 | 1350 | 2023 | 3 år | Forbruk | Henger sammen med økt industriforbruk på Haugalandet | 1150 | 1350 | 2020 | 3 år
Åsen Økt transformeringskapasitet | Vest | Ikke investeringsbesluttet | Under utarbeidelse |  | 2020 | 4-5 år | Forbruk | Tidligere "Odda økt transformering"
Arna Fornyelse transformatorstasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 50 | 65 | 2019 | 4-5 år | Forsyningssikkerhet | Flyttet fra "Løsningsvalg ikke besluttet" i Nettutviklingsplanen 2019.
Karmøy Ny transformatorstasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 530 | 640 | 2020 | 4-5 år | Forsyningssikkerhet | Ny stasjon som erstatter Håvik stasjon. Inngikk tidligere i "Haugalandet Reaktiv kompensering". Intervallet inkluderer andel som skal eies av Norsk Hydro og Haugaland Kraft Nett. | 530 | 640 | 2019 | 4 år
Leirdøla Fornyelse stasjon/Økt transformering 300/66 kV | Vest | Investeringsbesluttet | 370 | 410 | 2019 | 3 år | Forsyningssikkerhet/produksjon | Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økt omfang. | 290 | 335 | 2019 | 3 år
Samnanger, økt transformeringskapasitet for fornybar | Vest | Investeringsbesluttet | 98 | 112 | 2018 | 3 år | Produksjon | Kostnadsøkningen kommer av økt omfang. | 50 | 80 | 2018 | 2-3 år | 50 | 80 | 2017/18 | 2-3 år | 50 | 80 | 2017 | 2-3 år | 50 | 80 | 2017 |  | 50 |  | 2016 | 1 år
Dagali stasjon Tilknytning produksjon | Øst | Ikke investeringsbesluttet | Under utarbeidelse |  | Ikke pliktig | 2021 | Produksjon
Rød stasjon Fornyelse | Øst | Investeringsbesluttet | 590 | 680 | 2020 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Tidligere "Rød fornyelse kontrollanlegg og apparatanlegg". Løsningsvalg er besluttet siden NUP 2017.
NSO Hamang stasjon Ny transformatorstasjon | Øst | Investeringsbesluttet | 760 | 850 | 2014 | 2024 | Forsyningssikkerhet | Kostnadsintervallet omfatter både Statnetts og Hafslunds del av stasjonen. Statnetts andel er på omtrent 85 prosent. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak kostnader knyttet til rivningsarbeid og kabler/føringsvei mot Bærum. | 420 | 550 | 2014 | 2023 | 480 | 700 | 2014 | Tidligst 2023 | 480 | 700 | 2014 | 2023-28 | 480 | 700 | 2014 | Tidligst 2023 | 480 | 700 | 2014 | 6-7 år
NSO Liåsen Ny stasjon | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 400 | 450 | 2019 | 5 år | Forsyningssikkerhet |  | 400 | 450 | 2018/19 | 4 år | 400 | 450 | 2018/19 | 3 år | 400 | 450 | 2018 | 2-3 år
NSO Sogn-Ulven kabelforbindelser | Øst | Investeringsbesluttet | 1240 | 1430 | 2019 | 5 år | Forsyningssikkerhet | Kostnadsøkning kommer hovedsakelig av at prosjektet har identifisert mer krevende grunnforhold enn forventet. Prosjektet fikk konsesjon i september 2019. | 1050 | 1250 | 2019/2020 | 5 år | 1050 | 1250 | 2019 | 4 år

## Løsningsvalg ikke besluttet
|  | 2019 Nettutviklingsplan (NUP) |  |  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  | 2016 Oppdatert investeringsplan
Prosjekter – løsningsvalg ikke besluttet | Region | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Behov | Kommentar | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Planlagt sendt konsesjonssøknad
Boltås, ledningsfelt og sml skinne | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet | Samarbeid med Hålogaland Kraft Nett. | Mindre stasjonsprosjekt | 2018
Niingen, ledningsfelt og sml skinne | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet | Samarbeid med Hålogaland Kraft Nett. | Mindre stasjonsprosjekt | 2018
Nordreisa, fornyelse stasjon | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2020
Ofotfjorden Mulig forn. kabel | Nord | Kabelprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet |  | Kabelprosjekt | 2021
Skaidi-Adamselv Ny ledning | Nord | Stort ledningsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet | Nytt tiltak NUP 2019. Ny ledning som vil gi noe økt kapasitet for nytt forbruk i Øst-Finnmark.
Adamselv-Varangerbotn Ny ledning | Nord | Stort ledningsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet, produksjon | Nytt tiltak NUP 2019. Ny ledning som vil gi økt kapasitet for ny vindkraft i Øst-Finnmark. Statnett har inngått utredningsavtaler med Finnmark Kraft og Varanger Kraft.
Stokmarknes stasjon | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | Fått | Forsyningssikkerhet | Samarbeid med Trollfjord Nett AS
Kvandal-Kilbotn, ny 132 kV-ledning | Nord | Ledningsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Nytt tiltak NUP 2019.
Kilbotn-Kanstadbotn, ny 132 kV-ledning | Nord | Ledningsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Nytt tiltak NUP 2019.
Fornyelse i stasjoner i Nord | Nord | Mindre stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Stasjoner som vi planlegger å starte opp prosjekt for prosjektutvikling i: Nedre Røssåga, Rana, Kanstadbotn, Kirkenes, Alta, Kilbotn og Sortland.
Økt kapasitet til Nordmøre og Romsdal | Midt | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Forbruk | Flere forbruksplaner og lite tilgjengelig kapasitet. Vi er i gang med analyse som skal vurdere mulige tiltak. Tidligere prosjekter "Isfjorden-Fræna" og "Fornyelse Brandhol stasjon" vil bli vurdert i denne sammenheng. | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Stort ledningsprosjekt | 2020 | Stort ledningsprosjekt | 2019/20
Snilldal stasjon, transformering | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | Fått | Produksjon | Nytt tiltak siden Oppdatert investeringsplan 2018. | Mindre stasjonsprosjekt
Surna stasjon, transformering | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Produksjon | Nytt tiltak siden Oppdatert investeringsplan 2018. | Mindre stasjonsprosjekt
Fornyelse i stasjoner i Midt | Midt | Mindre stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Stasjoner hvor vi planlegger å starte prosjektutvikling: Orkdal, Trollheim, Aura, Strinda og Eidum. | Mindre stasjonsprosjekt
Dale, fornyelse stasjon | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Fortun, fornyelse stasjon | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2020 | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Husnes, ny stasjon | Vest | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | Stort stasjonsprosjekt | 2020
Fornyelse i stasjoner i Vest | Vest | Mindre stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Stasjoner hvor vi planlegger å starte prosjektutvikling: Høyanger og Modalen.
Tiltak innad i og inn til Bergensområdet | Vest | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet/forbruk | Nye mulige tiltak NUP 2019. Vi er i gang med en konseptvalgutredning som skal se på tiltak i Bergensområdet.
Feda, sanering av 300 kV-anlegget | Sør | Mindre stasjonsprosjekt | Fått |  | Sanering av anlegg etter at ledninger er flyttet til nye Kvinesdal stasjon. Konsesjon mottatt likt som Kvinesdal stasjon. | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Nettutvikling Nord-Jæren | Sør | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Overordnet konseptvalgutredning som ser på lednings- og transformeringsbehov i området rundt Nord-Jæren. | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2020 | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019
Fornyelse i stasjoner i Sør | Sør | Mindre stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Stasjoner hvor vi planlegger å starte prosjektutvikling: Stølaheia, Bærheim, Førre og Saurdal.
NSO Hamang-Bærum-Smestad Fornyet 420 kV forbindelse og Bærum stasjon | Øst | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Konsesjonssøknad er sendt. Endelig løsningsvalg avgjøres gjennom konsesjonssprosessen. | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2018 | Ledningsprosjekt | 2017/18 | 2017
NSO Oslo-Fåberg | Øst | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Statnett vurderer å melde ny ledning mellom Oslo og Fåberg til erstating for eksisterende ledninger. | Lednings- og stasjonsprosjekt
NSO Ulven Oppgradering av stasjon | Øst | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Stort stasjonsprosjekt | 2019 | Stort stasjonsprosjekt | 2017/18
NSO Reaktiv kompensering | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Reaktor og kondensatorbatterier i flere stasjoner i Stor-Oslo | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Tveiten, fornyelse og kapasitetsøkning | Øst | Stort stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Tidligere "Tveiten, fornyelse kontrollanlegg". Prosjektet inkluderer nå også kapasitetsøkning som følge av forbruksvekst. | Stort stasjonsprosjekt | 2021
Fornyelse i stasjoner i Øst | Øst | Mindre stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Stasjoner hvor vi planlegger å starte prosjektutvikling: Frogner, Tokke, Vardal, Songa, Nore, Tegneby, Flesaker, Tveiten, Halden, Vang og Ådal.