## Med veiledning
Saksnavn
Saksnummer
Tilknytningsansvarlig
Deltakere i modenhetsvurdering
Konklusjon modenhetsvurdering | Ikke vurdert
Dato for fullført modenhetsvurdering
Skjemaet brukes av Statnett til evaluering av tilknytningsforespørsler fra direktekunder. Vi vil også bruke dette skjemaet der store indirekte kunder konkurrerer om kapasitet. - Kriterium for at Statnett skal gjennomføre en driftsmessig forsvarligvurdering er at henvendelsen fra kunden oppfyller alle krav på nivå 1. ‐ For å utrede konsept for tilknytning i en områdeplan eller en konseptvalgutredning må henvendelsen oppfylle alle krav på nivå 2. ‐ Kriterium for at Statnett inngår avtale om koordinert prosjektutvikling samt reservasjon i dagens eller planlagt nett er at henvendelsen oppfyller nivå 3 for alle kriteriene. ‐ Kriterium for at Statnett reserverer kapasitet er at det er ledig kapasitet. Det gjelder både ved reservasjon i dagens nett og i planlagt nett som har startet opp (BP0). Reservasjonen har forbehold om at tiltaket blir idriftssatt, inkludert at Statnett får konsesjon og fatter nødvendige investeringsbeslutninger. ‐ Dersom flere kunder oppfyller krav til reservasjon og det ikke er kapasitet til alle, er det kunden som først sendte inn henvendelse med bestilling som oppfyller modenhetskrav for reservasjon (nivå 3) som får reservert ledig kapasitet (kommer først i køen)
Kriterier som blir evaluert | Krav til driftsmessig forsvarlig vurdering (nivå 1 - sannsynlig) | Krav til utredning av tiltak (nivå 2 - sannsynlig) | Krav til avtale om koordinert prosjektutvikling og reservasjon (nivå 3 - overveiende sannsynlig) | Krav til å beholde reservasjon og plass i kø | Veiledning i rød tekst | Kundens beskrivelse (BBB) | Statnetts vurdering | Eventuelt Nettselskapets vurdering (NNN) | Konklusjon felles vurdering (NNN)
| Svar på forespørsel gir ingen rettigheter til kunde. | Inngåelse av avtale gir prioritet til kunde med forutsetning om nivå 3 for prosjektutvikling og reservasjon. | Inngåelse av avtale gir reservasjon til kunde med forutsetning om fremdrift.
1. Kunde
Er selskapet som forespør / bestiller Statnetts eller det tilknyttende nettselskapets (dersom forespørsel/bestilling kommer via et annet nettselskap) permanente kunde og part i nettavtale? | Ikke krav. | Ikke krav. | Selskapet er det samme selskap som skal inngå nettavtale med Statnett eller annet tilknyttende nettselskap ved idriftsettelse. Alternativt at selskapet er i samme konsern som det selskapet som skal inngå nettavtale. | Kunden må minimum én gang hvert år, fra reservert kapasitet, orientere om faktisk framdrift sammenlignet med opprinnelig fremdriftsplan samt informere om eventuelt oppdatert fremdriftsplan ved å sende informasjon til tilknytning@statnett.no. E‐posten merkes med "saksnummer og navn". Kunden skal også orientere om det blir endringer i behovet for nettkapasitet. I forkant av idriftsettelsen av anleggene må kunden ta kontakt for å inngå nettavtale med Statnett. Hvis prosjektet forsinkes slik at kunden ikke rekker idriftsettelse før gyldigheten av reservasjonen utløper, må kunden søke om å forlenge gyldighet for reservasjonen. Dersom det er sannsynlig at idriftsettelsen blir vesentlig forsinket fra fremdriftsplanen, kan Statnett avslå søknaden om forlengelse av reservasjonen. Ved vesentlige avvik fra fremdriftsplanen har Statnett anledning til å kansellere hele eller deler av denne reservasjonen av nettkapasitet. Fram til byggestart vil terskelen for hva som vurderes som vesentlig avvik være lav. Etter byggestart vil et vesentlig avvik fra fremdriftsplanen anses alltid å foreligge ved brudd på egen fremdriftsplan dersom det er sannsynlig at prosjektets idriftsettelse vil bli minst to år forsinket. Reservasjonen kan også kanselleres dersom det er ikke er sannsynlig at prosjektet vil bli realisert. Statnett har dessuten adgang til å kansellere deler av reservasjonen hvis prosjektets behov for nettkapasitet reduseres. I stedet for å kansellere reservasjonen, kan Statnett velge å sette vilkår for å opprettholde hele eller deler av reservasjonen. Slike vilkår kan for eksempel gjelde fremdrift og/eller krav til at forbruket må reduseres eller helt eller delvis kobles ut i perioder. | Dette punktet må tydeliggjøre at selskapet som bestiller er samme selskap som blir kunde og part i tilknytningsavtale hos tilknyttende nettselskap.
Verdi | - | - | 3
2. Kundens prosjekt
Beskrivelse av anleggene; både kundens eget anlegg (fabrikk, prosessanlegg, kraftverk etc) og anlegg for nettilknytning. | Lokalisering av anlegget er avklart og det er utarbeidet skissemessige planer av anlegget. | Lokalisering av anlegget er avklart og det det er utarbeidet skissemessige planer av anlegget. Arealbehovet må være definert. | Formålet med prosjektet er beskrevet. Det er etablert planer og tegninger for både produksjonsanlegg og nettanlegg med henvisning til dokumenter. |  | Her bør det gis en overordnet beskrivelse av den eksisterende virksomheten, det planlagte prosjektet som gir økt kraftbehov og formålet med dettet. Nyttig med en kort overordnet beskrivelse i selve cellen, som viser til relevante vedlegg med mer utfyllende beskrivelse. Gjerne i et notat som kort beskriver planer og tegninger og knytter dette tydelig opp mot det trinnvise økte kraftbehovet. Trenger ikke være mange sider, poenget er å på en tydelig måte vise at det er gjennomført relativt omfattende tidligfase prosjektering som viser sammenheng mellom tilstrekkelig modne planer og tilhørende kraftbehov. Her vil det være naturlig å stille strengere krav til større kunder enn til mindre kunder.
Verdi | 1 | 2 | 3
3. Kapasitet
Behov for makseffekt i MW og informasjon om eventuell opptrappingsplan, inkludert forventet effektprofil over året, eventuelt også sesongvariasjoner/ døgnvariasjoner samt opptrappingsplan med kvartaloppløsning. | Effektbehovet med makseffekt og opptrappingsplaner er rimelig avklart og samsvarer med plan for produksjonen av sluttproduktet for kundens anlegg. | Effektbehov med makseffekt og opptrappingsplaner er rimelig avklart og samsvarer med plan for produksjonen av sluttproduktet for kundens anlegg. | Dokumentert effektbehov med underlag for makseffekt og opptrappingsplan er avklart og samsvarer med plan for produksjonen av sluttproduktet for kundens anlegg. |  | Effektbehov må dokumenteres i budsjett med en grov inndeling og beskrivelse av hva som skal trekke strøm i anlegget, og hvor mye. En effektprofil med antatt forbruksmønster må kunne reflektere sesong-/døgnvariasjoner. En opptrappingsplan må også framlegges ved relevans. Det stilles minstekrav om kvartalsoppløsning. Kunde må også kunne gi en vurdering av mulighet for fleksibilitet (eksempelvis full utkobling eller reduksjon) i forbruket. Her bør det komme tydelig frem hvordan trinnvis effektbehov er knyttet opp mot de ulike trinnene i prosjektet, som også henger sammen med planbeskrivelsen i punktet over. Det totale effektbehovet og opptrappingen av dette må fremkomme i tabellform med datoer for planlagt idriftsettelse av ulike delprosjekter med tilhørende nøyaktig kraftbehov i MW. Delprosjektene må være tydelig definert med eksakte tall på kraftbehov per trinn i MW, ikke et spenn eller intervall. Det må vises tydelig at kundens planer samsvarer med den bestilte kapasieten.
Verdi | 1 | 2 | 3
4. Kundens framdriftsplan
Milepælsplan fra forespørselstidspunkt for prosjektet. | Ikke krav. | Plan for prosjektet foreligger på overordnet nivå med årlige milepæler fram til idriftsettelse av kundens anlegg (bla. oppstart byggearbeider og idriftsettelse av anlegget). | Framdriftplan for alle faser av prosjektet foreligger på etablert mal med minimum årlige milepæler. Konsept for prosjektet er valgt, og kundens projektet har startet opp (tilsvarende Statnetts BP0 - Prosjektoppstart). |  | Her skal det fremlegges en tydelig fremdriftsplan i tabellform iht etablert mal med tydelig definerte (og minimum årlige) milepæler i prosjektet. Idriftsettelse av eventuelle delprosjektene med tilhørende økt kraftbehov i MW må fremkomme tydelig med eksakte MW-tall og datoer og være i tråd med opptrappingsplannen i pkt. over. Milepæler skal også vises for vesentlige myndighetstillatelser, privatrettslige avtaler og finansiering. Milepælsplanen vil være grunnlag for videre oppfølging. Det må bekreftes at konsept for prosjektet er valgt med henvisning til planbeskrivelsen i pkt. 2 og at prosjektet(prosjektutviklingen) har startet opp.
Verdi | - | 2 | 3
5. Tillatelser
Status på myndighetstillatelser. | Ikke krav. | Det foreligger oversikt over vesentlige myndighetstillatelser. | Det foreligger oversikt over vesentlige myndighetstillatelser og status på disse skal fremlegges. Krav om dokumentasjon på riktig arealformål eller sannsynliggjøre at omregulering vil skje innen rimelig tid for å gjennomføre prosjektet. |  | Her må det gis en punktvis og utfyllende beskrivelse av de vesentligste myndighetstillatelser som prosjektet krever. Beskrivelse av arealformål og regulering, og status på disse er eksempler, men punktet er ikke avgrenset til dette.
Verdi | - | 2 | 3
6. Avtaler
Status på privatrettslige avtaler. | Ikke krav. | Det foreligger oversikt over vesentlige avtaler. | Det foreligger oversikt over vesentlige avtaler og status på disse skal fremlegges. Det er fremlagt dokumentasjon av eierskap eller plan for avtaler for å sikre tilstrekkelige privatrettslige rettigheter til bruk av areal for gjennomføring av prosjektet |  | Her må det gis en punktvis og utfyllende beskrivelse av de vesentligste privatrettslige avtaler som prosjektet krever. Kunden må vise at det er inngått avtaler med eier av grunn om kjøp eller leie av nødvendig areal for å gjennomføre prosjektet. Det er ikke krav om at selve kjøps- eller leieavtalen er inngått. En opsjonsavtale på kjøp eller leie som gir kunden en ensidig rett til å inngå en fremtidig avtale om leie- eller kjøp vil være tilstrekkelig. Intensjonsavtaler, ekslusivitetsavtaler o.l er ikke tilstrekkelig. Andre eksempler på vesentlige privatrettslige avtaler som kan være aktuelle er PPA for kjøp av kraft, salgsavtale for sluttproduktet.
Verdi | - | 2 | 3
7. Finansiering
Finansieringsplan for prosjektet. | Ikke krav. | Realistisk plan for finansiering inkludert overordnet anslag på kapitalbehov i ulike faser skal foreligge, men er ikke avklart. Finansiering av prosjektutvikling fram til neste fase skal være sikret gjennom dagens eiere. | Finansiering av prosjektutviklingen fram til investeringsbeslutning skal være sikret gjennom dagens eiere. Det skal foreligge en realistisk plan for finansiering av utbyggingsprosjektet etter investeringsbeslutning. Overordnet anslag på kapitalbehov i ulike faser skal foreligge Ved forutsetning om offentlig støtte skal status på dette angis. |  | Finansiering av prosjektutviklingen fram til investeringsbeslutning skal være rimelig sikret gjennom dagens eiere. Det skal foreligge en realistisk plan for finansiering av utbyggingsprosjektet etter investeringsbeslutning. For store selskap (Google, Equinor Hydro etc) vil selskapsfinansiering være mest aktuelt, og da er dette modenhetskravet oppfylt. Dersom store selskap planlegger prosjektfinansiering, må dette fremgå.
Verdi | - | 2 | 3
8. Idriftsettelsestidspunkt
Tidspunkt for når kapasiteten tas i bruk. | Årstall for når anlegget trenger kapasitet skal være estimert. | Årstall for når anlegget trenger kapasitet skal være estimert. | Tidspunkt for når den reserverte kapasiteten tas i bruk skal være innenfor 10 år fra reservasjonen gis. Alternativt fra nettkapasitet blir tilgjengelig dersom ledetid på nødvendig nettiltak er lengre enn 10 år.
Verdi | 1 | 2 | 3
Revisjon februar 2024

## Ark1
Kolonne1
Ikke vurdert
Moden for reservasjon
Moden for utredning
Moden for DF
Ikke moden